## Scadenzario 2021
Data | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3 |  | Trasporto scolastico: invio richiesta di contributi per ristorare le imprese esercenti i servizi
4
5 |  |  | Fondo progettazione enti locali - aggiudicazione definitiva
6 |  |  |  | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2019 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori
7 |  |  | Contributo alla progettazione: prima scadenza affidamento
8
9
10
11
12
13
14
15 | Contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva e messa in sicurezza di strade |  | *Fondo progettazione enti locali - inserimento nella BDAP della data di aggiudicazione definitiva *Fondo progettazione enti locali - inserimento costi connessi nell’applicazione di CdP |  | Contributi ai comuni sotto i 1.000 abitanti per piccole opere |  |  |  | *Contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Legge di Bilancio 2020): inizio lavori *Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio 2019) | Edilizia scolastica: rendicontazione lavori messa in sicurezza a valere sulle economie mutui BEI 2015 e 2016 | Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio 2019) - determinazione dei contributi
16 |  |  | *Adeguamento spazi e aule: conclusione delle operazioni (rendicontazione)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | Adeguamento spazi e aule: invio documentazione su aggiudicazione procedure di affidamento | Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio 2019)
29
30 | *Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2020 (commi 853 -861, Legge di bilancio 2018): affidamento lavori *Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) |  |  | *Comunicazioni all'anagrafe tributaria *Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP *MUD 2020 |  | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2020 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori | Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) |  | Investimenti in infrastrutture sociali - scadenza per l'inizio dei lavori | *Contributi per investimenti assegnati dalle Regioni ai Comuni (Art. 1, comma 134, Legge di Bilancio 2019) *Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2020 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori
31 | *Edilizia scolastica: aggiudicazione indagini diagnostiche *Teatri comunali | [5 empty] | Programmazione degli appalti

## Gennaio
Gennaio | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva e messa in sicurezza di strade Le richieste da presentare dovranno contenere: 1. le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; 2. le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; 3. le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Normativa di riferimento: commi 51-58 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019); art.45 del Decreto Agosto (DL 104/2020).
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | Adeguamento spazi e aule: invio documentazione su aggiudicazione procedure di affidamento Gli enti locali che vogliono beneficiare della proroga per la rendicontazione al 16 marzo 2021, entro oggi devono documentare di aver provveduto all'aggiudicazione entro il 22 dicembre 2020 delle procedure di affidamento previste. Normativa di riferimento: avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020 – FESR –Adeguamento spazi e aule per Covid-19; Avviso pubblico prot. n. 19161 del 06/07/2020 –FESR –Adeguamento spazi e aule per Covid-19.
29
30 | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2020 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori Scadenza del termine per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi assegnati dal decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’interno per opere tra 100.001 euro e 750.000 euro. L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi (30 ottobre 2020 + 3 mesi = 30 gennaio 2021). Normativa di riferimento: L. 27 dicembre 2017, n. 205; L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) Termine ultimo per la trasmissione alla BDAP delle informazioni relative al monitoraggio delle opere pubbliche, rilevato trimestralmente e inviato entro 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre. Normativa di riferimento: art. 2 del DM 26/02/2013.
31 | Edilizia scolastica: aggiudicazione indagini diagnostiche Scadenza del termine per l'aggiudicazione delle indagini diagnostiche di solai e dei controsoffitti delle scuole. Normativa di riferimento: G.U. n.181 del 120 luglio 2020. Teatri comunali Termine ultimo per presentare istanza finalizzata alla richiesta di finanziamento per lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionali degli immobili stabilmente adibiti a teatro. Normativa di riferimento: art. 3 del DPCM n. 516 del 4/12/1997.

## Febbraio
Febbraio | Scadenze previste
1
2
3 | Trasporto scolastico: invio richiesta di contributi per ristoro Scadenza entro cui i comuni devono inviare la richiesta inerente i contributi per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Normativa di riferimento: decreto MIT del 4 dicembre 2020; art. 229 comma 2-bis del DL 34/2020 - Decreto Rilancio.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio 2019) I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari secondo le seguenti scadenze: • 20 % entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo; • 60 % alla verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori; • 20 % previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Normativa di riferimento: art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## Marzo
Marzo | Scadenze previste
1
2
3
4
5 | Fondo progettazione enti locali - aggiudicazione definitiva Termine entro cui i soggetti beneficiari del cofinanziamento delle progettazioni ammesse con decreto del MIT n. 15584 del 3 dicembre 2019 MIT sono tenuti all’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione ammesso entro il 5 marzo 2021, come da prorogato dal decreto direttoriale del MIT n. 1519 del 4 novembre 2020. Normativa di riferimento: decreto del MIT n. 15584 del 3 dicembre 2019; decreto direttoriale del MIT n. 1519 del 4 novembre 2020.
6
7 | Contributo alla progettazione interventi di messa in sicurezza: prima scadenza affidamento Con il decreto del 7 dicembre 2020 il Ministero dell'Interno (Finanza Locale) ha individuato gli enti locali beneficiari del finanziamento 'aggiuntivo' (Decreto Agosto), seguendo l'ordine della graduatoria adottata con decreto del 31 agosto 2020. Precisamente: • gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla posizione 4737 dell'allegato A al decreto beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l'anno 2020. Questi enti devono affidare la progettazione entro il 7 marzo 2021; • gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 dell'Allegato A beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l'anno 2021. Questi enti devono affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021; • sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell'Allegato B. Il monitoraggio sull'affidamento della progettazione avviene tramite sistema BDAP/MOP, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’ANAC. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG. Normativa di riferimento: art.1 commi da 51 a 58 della legge 160/2019; art.45 del decreto-legge 104/2020; Decreto interministeriale 31 agosto 2020; Decreto del 7 dicembre 2020.
8
9
10
11
12
13
14
15 | Fondo progettazione enti locali - inserimento nella BDAP della data di aggiudicazione definitiva Termine entro il quale i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti all’inserimento nella BDAP della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto delle economie conseguite. Normativa di riferimento: decreto del MIT n. 15584 del 3 dicembre 2019 MIT, dal decreto direttoriale del MIT n. 1519 del 4 novembre 2020. Fondo progettazione enti locali - inserimento costi connessi nell’applicazione di CdP Termine entro il quale i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a inserire nell’applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A. i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. Normativa di riferimento: decreto del MIT n. 15584 del 3 dicembre 2019 MIT, dal decreto direttoriale del MIT n. 1519 del 4 novembre 2020.
16 | Adeguamento spazi e aule: conclusione delle operazioni (rendicontazione) Entro questa data gli enti locali, che al 21 dicembre 2020 hanno documentato di aver provveduto all'aggiudicazione delle procedure di affidamento previste, devono terminare le operazioni di rendicontazione riferite agli Avvisi del PON edilizia scolastica. Normativa di riferimento: avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020 – FESR –Adeguamento spazi e aule per Covid-19; Avviso pubblico prot. n. 19161 del 06/07/2020 –FESR –Adeguamento spazi e aule per Covid-19.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Aprile
Aprile | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6 | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2019 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori Scade il termine per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi assegnati dal decreto 6 marzo 2019 del Ministero dell’interno per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro. L'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi (6 gennaio 2021 + 3 mesi = 6 aprile 2021). Normativa di riferimento: L. 27 dicembre 2017, n. 205; DM 6 marzo 2019; art. 1, comma 39, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | Comunicazioni all'anagrafe tributaria Scadenza per comunicare gli estremi rispetto all'anno precedente: • dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, mediante scrittura privata e non registrati (D.M. 06.05.1994); • degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all’art. 6, c. 1, lett. e) del d.P.R. n. 605/1973 (D.M. 17.09.1999, G.U. 05.10.1999); • dei contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti (art. 6, c. 1, lett. g-ter) del d.P.R. n. 605/1973); • delle SCIA e delle DIA presentate, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera (art. 6, c. 1, lett. e-bis) ed art. 7, cc. 1 e 11 del d.P.R. n. 605/1973). • dati sul servizio per lo smaltimento dei rifiuti relativi alle dichiarazioni degli utenti, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (secondo le modalità contenute nel provvedimento del 14/12/2007). Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) Termine ultimo per la trasmissione alla BDAP delle informazioni relative al monitoraggio delle opere pubbliche, rilevato trimestralmente e inviato entro 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre. Normativa di riferimento: art. 2 del DM 26/02/2013. MUD 2020 A partire da febbraio 2021 e comunque entro questa data va presentato il MUD 2020 (modello unico di dichiarazione ambientale) compilando la comunicazione rifiuti urbani tramite il sito www.mudcomuni.it. Normativa di riferimento: DPCM del 24 dicembre 2018; D.L. 18/2020.

## Maggio
Maggio | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Contributi ai comuni sotto i 1.000 abitanti per piccole opere Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare, a pena di revoca, l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività o per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Normativa di riferimento: art. 51 del Decreto Agosto (DL 104/2020), modificando l'art.30 comma 14-bis del DL 34/2019.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Giugno
Giugno | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2020 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori Scadenza del termine per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi assegnati dal decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’interno per opere tra 750.001 euro e 2.500.000 euro. L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi (30 marzo 2021 + 3 mesi = 30 giugno 2021). Normativa di riferimento: L. 27 dicembre 2017, n. 205; L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

## Luglio
Luglio | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) Termine ultimo per la trasmissione alla BDAP delle informazioni relative al monitoraggio delle opere pubbliche, rilevato trimestralmente e inviato entro 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre. Normativa di riferimento: art. 2 del DM 26/02/2013.
31 | Programmazione degli appalti La Giunta comunale entro il 31.07 presenta al Consiglio il DUP, a cui si allegano gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici (superiori a 100.000€) e il programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi (superiori a 40.000€), con i relativi elenchi annuali proposti dal Referente della programmazione. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale, provvede ad approvare i programmi in oggetto mediante deliberazione collegiale. Normativa di riferimento: artt. 151 e succ. del D.Lgs. n. 267/2000; art. 21, comma 6, del Codice dei contratti; art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014; art. 5, comma 5, del D.M. MIT n. 14/2018.

## Agosto
Agosto | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Settembre
Settembre | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Legge di Bilancio 2020): inizio lavori Termine entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno. Per il 2021 tali risorse sono incrementate come previsto dal Decreto Agosto e assegnate dal Decreto Min. Interno 11 novembre 2020. Normativa di riferimento: art. 1, commi da 29 a 37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); art. 47, comma 1, del D.L. 104/2020; Decreto Min. Interno 11 novembre 2020. Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio 2019) I comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonchè le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) - pena l'esclusione dalla procedura - ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente. Il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande. Normativa di riferimento: art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art.46 del Decreto Agosto (DL 104/2020).
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | Investimenti in infrastrutture sociali esercizi 2021, 2022 e 2023 - scadenza per l'inizio dei lavori Per le annualità dal 2021 al 2023, il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori entro il 30 settembre di ciascun'anno. Normativa di riferimento: DPCM 17 luglio 2020; Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.24 del 9/12/2020.

## Ottobre
Ottobre | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Edilizia scolastica: completamento lavori e rendicontazione lavori messa in sicurezza a valere sulle economie mutui BEI 2015 e 2016 Scade oggi - dopo la proroga prevista dal decreto del MIUR 12 giugno 2020, n. 34 - il completamento e la rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati. Normativa di riferimento: decreti del MIUR 1 settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390; decreto del MIUR 12 giugno 2020, n. 34.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | Contributi per investimenti assegnati dalle Regioni ai Comuni (Art. 1, comma 134, Legge di Bilancio 2019) Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2033, le regioni devono provvedere annualmente all’assegnazione ai comuni del proprio territorio, per almeno il 70 %, dei contributi ricevuti (Legge di Bilancio 2019), entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. I comuni beneficiari devono affidare i lavori entro 8 mesi dall’assegnazione delle risorse. Il monitoraggio delle opere pubbliche in oggetto è effettuato dai comuni beneficiari attraverso Bdap-Mop, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”. Normativa di riferimento: art. 1, comma 134, Legge di Bilancio 2019. Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP - MOP) Termine ultimo per la trasmissione alla BDAP delle informazioni relative al monitoraggio delle opere pubbliche, rilevato trimestralmente e inviato entro 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre. Normativa di riferimento: art. 2 del DM 26/02/2013.
31

## Novembre
Novembre | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei comuni (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio 2019): determinazione contributi La determinazione dei contributi attribuiti agli enti, per il periodo 2021-2034, avviene entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente. Normativa di riferimento: art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | Contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 2020 (commi 853 -861, Legge di Bilancio 2018): affidamento lavori Scadenza del termine per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi assegnati dal decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’interno per opere tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro. L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi (30 agosto 2021 + 3 mesi = 30 novembre 2021). Normativa di riferimento: L. 27 dicembre 2017, n. 205; L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

## Dicembre
Dicembre | Scadenze previste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31